## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - AGOSTO 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - DICIEMBRE 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001839-00-17 | 910 | [18 empty] | 1587 | 99 | 2021-06-18 |  |  | 54
2 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001839-02-17 | 910 | [18 empty] | 1946 | 58 | 2022-03-16 |  |  | 57
3 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001900-00-18 | 910 | [18 empty] | 382 | 99 | 2021-07-12 |  |  | 35
4 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001909-00-18 | 910 | [18 empty] | 1293 | 99 | 2021-04-22 |  |  | 21
5 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001910-00-18 | 910 | [18 empty] | 2951 | 99 | 2021-07-22 |  |  | 73
6 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001906-00-18 | 910 | [18 empty] | 11346 | 59 | 2021-12-17 |  |  | 568
7 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001908-00-18 | 910 | [18 empty] | 1478 | 96 | 2022-01-13 |  |  | 45
8 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001910-00-18 | 910 | [18 empty] | 2951 | 99 | 2021-07-22 |  |  | 26
9 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002054-00-22 | 910 | [18 empty] | 229 | 99 | 2022-11-02 |  |  | 7
10 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002016-00-21 | 910 | [18 empty] | 8402 | 50 | 2022-05-30 |  |  | 226
11 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001756-00-15 | 910 | [18 empty] | 2820 | 80 | 2018-10-29 |  |  | 200
12 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-04-15 | 910 | [18 empty] | 1110 | 95 | 2021-08-12 |  |  | 42
13 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-05-15 | 910 | [18 empty] | 1689.54 | 98 | 2021-12-16 |  |  | 116
14 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001844-02-18 | 910 | [18 empty] | 3611 | 80 | 2021-11-26 |  |  | 202
15 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001860-00-18 | 910 | [18 empty] | 9046 | 25 | 2018-10-10 |  |  | 434
16 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001989-00-20 | 910 | [18 empty] | 825 | 90 | 2022-12-05 |  |  | 52
17 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001990-00-20 | 910 | [18 empty] | 940 | 10 | 2022-12-05 |  |  | 52
18 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001898-00-18 | 910 | [18 empty] | 260 | 95 | 2019-02-15 |  |  | 1
19 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002014-00-20 | 910 | [18 empty] | 480 | 10 | 2022-12-05 |  |  | 17
20 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002040-00-21 | 910 | [18 empty] | 737 | 98 | 2022-06-02 |  |  | 38
21 | Río Negro | SAO | SAO | 13-002154-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 95 | 2022-04-01 | 2022-04-08 |  | 4
22 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma (El Condor) | 13-001909-00-18 | 910 | [18 empty] | 15350 | 50 | 2022-06-29 |  |  | 576
23 | BA | Patagones | Villalonga | 13-002137-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 75 | 2022-08-09 |  |  |  | 1
24 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002187-00-22 | 910 | [18 empty] | 280 | 75 | 2022-10-24 |  |  | 18
25 | Río Negro | SAO | SAO | 13-002206-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 75 | 2022-11-08 |  |  | 11
26 | Río Negro | SAO | Las Grutas | 13-002172-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 75 | 2022-11-02 |  |  |  | 1
27 | BA | Patagones | Patagones | 13-002217-00-22 | 910 | [18 empty] | 75 | 75 | 2022-11-16 |  |  | 1
28 | Río Negro | Valcheta | Valcheta | 13-002200-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2022-12-15 |  |  | 2
29 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002048-02-21 | 910 | [18 empty] | 4735 | 15 | 2022-12-19 |  |  | 228
30 | BA | Patagones | Patagones | 13-002207-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 75 | 2022-12-30 |  |  | 1
31 | BA | Patagones | Villalonga | 13-002224-00-22 | 910 | [18 empty] | 157 | 75 | 2022-12-15 |  |  | 6
32 | BA | Patagones | Patagones | 13-002146-00-21 | 910 | [18 empty] | 326 | 75 | 2022-12-21 |  |  | 5
33 | BA | Patagones | Patagones | 13-002195-00-22 | 910 | [18 empty] | 146 | 75 | 2022-12-19 |  |  | 8
34 | CHUBUT | ESCALANTE | RADA TILLY | 04-006917-00-22 | 910 | [18 empty] | 2655 | 51 | 2022-09-01 |  |  | 126
35 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006795-00-20 | 910 | [18 empty] | 1726 | 94 | 2022-06-16 |  |  | 18
36 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006790-00-20 | 910 | [18 empty] | 2570 | 81 | 2022-07-25 |  |  | 30
37 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006820-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2022-11-09 |  |  | 7
38 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006863-00-21 | 910 | [18 empty] | 385 | 90 | 2022-11-09 |  |  | 23
39 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006920-00-22 | 910 | [18 empty] | 980 | 17 | 2022-12-07 |  |  | 48
40 | CHUBUT | RAWSON | Trelew | 15-002723-00-15 | 910 | [18 empty] | 372 | 95 | 2017-01-23 |  |  | 15
41 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
42 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003374-00-20 | 910 | [18 empty] | 8134 | 85 | 2021-03-02 |  |  | 67
43 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003443-00-21 | 910 | [18 empty] | 208 | 35 | 2022-02-14 |  |  | 8
44 | CHUBUT | BIEDMA | PTO. MADRYN | 15-003323-00-19 | 910 | [18 empty] | 737 | 80 | 2022-03-02 |  |  | 43
45 | CHUBUT | GAIMAN | GAIMAN | 15-003520-00-22 | 910 | [18 empty] | 32 | 85 | 2022-08-11 |  |  | 1
46 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003222-01-18 | 910 | [18 empty] | 2060 | 85 | 2022-08-01 |  |  | 95
47 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003562-00-22 | 910 | [18 empty] | 27 | 95 | 2022-11-15 | 2022-12-29 |  | 1
48 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003560-00-22 | 910 | [18 empty] | 168 | 98 | 2022-11-09 |  |  | 1
49 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003173-00-22 | 910 | [18 empty] | 46 | 85 | 2022-11-14 |  |  | 1
50 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003533-00-22 | 910 | [18 empty] | 58 | 85 | 2022-11-29 |  |  | 2
51 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003570-00-22 | 910 | [18 empty] | 38 | 85 | 2022-12-26 |  |  | 1
52 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003572-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 85 | 2022-12-14 |  |  | 1
53 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003548-00-22 | 910 | [18 empty] | 269 | 85 | 2022-12-06 |  |  | 10
54 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003585-00-22 | 910 | [18 empty] | 52 | 85 | 2022-12-19 |  |  | 1
55 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003586-00-22 | 910 | [18 empty] | 5 | 85 | 2022-12-20 |  |  | 1
56 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
57 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011673-00-21 | 910 | [18 empty] | 1850 | 90 | 2022-02-21 |  |  | 50
58 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
59 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011916-00-22 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2022-12-01 |  |  | 34
60 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011537-00-20 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2021-05-03 |  |  | 1
61 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011046-00-19 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
62 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
63 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-11-15 |  |  | 1
64 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011712-00-21 | 910 | [18 empty] | 7 | 90 | 2021-11-15 |  |  | 1
65 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011346-02-20 | 910 | [18 empty] | 2050 | 60 | 2022-04-04 |  |  | 100
66 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011778-00-21 | 910 | [18 empty] | 55 | 90 | 2022-04-04 |  |  | 1
67 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011895-00-22 | 910 | [18 empty] | 225 | 10 | 2022-05-31 |  |  | 3
68 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011971-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2022-12-16 |  |  | 1
69 | Chubut | Cushamen | El Maitén | 21-011440-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2021-07-27 |  |  | 5
70 | Chubut | Cushamen | El Maitén | 21-011651-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2022-05-31 |  |  | 5
71 | Chubut | Cushamen | El Maitén | 21-011715-00-21 | 910 | [18 empty] | 260 | 10 | 2022-05-31 |  |  | 12
72 | Chubut | Cushamen | Cholila | 21-011710-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2021-09-27 |  |  | 1
73 | Chubut | Cushamen | Cholila | 21-011675-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-21 |  |  | 1
74 | Chubut | Tehuelches | Gob. Costa | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | -
75 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011719-00-21 | 910 | [18 empty] | 336 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 20
76 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011720-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 1
77 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011721-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  |  | 1
78 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
79 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
80 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
81 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011725-00-21 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2022-07-26 |  |  | 1
82 | Chubut | Tehuelches | Río Pico | 21-011209-00-19 | 910 | [18 empty] | 230 | 90 | 2022-03-07 |  |  | 16
83 | Chubut | Tehuelches | Río Pico | 21-011393-00-20 | 910 | [18 empty] | 170 | 90 | 2022-03-07 |  |  | 7
84 | Chubut | Tehuelches | Río Pico | 21-011416-00-20 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2022-03-07 |  |  | 8
85 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-007746-00-13 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2014-03-17 |  |  | 1
86 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-011884-00-22 | 910 | [18 empty] | 13 | 94 | 2022-07-07 | 2022-07-11 |  | 1
87 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-011942-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 92 | 2022-11-01 | 2022-11-03 |  | 1
88 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-011954-00-22 | 910 | [18 empty] | 68 | 91 | 2022-12-01 | 2022-12-02 |  | 1
89 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-012013-00-22 | 910 | [18 empty] | 390 | 89 | 2022-12-22 | 2022-12-29 |  | 2
90 | Río Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011666-00-21 | 910 | [18 empty] | 4500 | 90 | 2022-08-10 |  |  | 51
91 | Río Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 95 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 1
92 | Río Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011925-00-22 | 910 | [18 empty] | 21 | 94 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  | 1
93 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011948-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 92 | 2022-11-10 | 2022-11-15 |  | 1
94 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011992-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 92 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |  | 1
95 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011999-00-22 | 910 | [18 empty] | 29.35 | 92 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |  | 1
96 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012023-00-22 | 910 | [18 empty] | 13 | 94 | 2022-11-16 | 2022-11-18 |  | 1
97 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-011969-00-22 | 910 | [18 empty] | 53 | 93 | 2022-11-03 | 2022-11-07 |  | 2
98 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012026-00-22 | 910 | [18 empty] | 47 | 94 | 2022-11-02 | 2022-11-04 |  | 1
99 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012029-00-22 | 910 | [18 empty] | 18.5 | 94 | 2022-11-17 | 2022-11-22 |  | 1
100 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012032-00-22 | 910 | [18 empty] | 630 | 92 | 2022-11-09 | 2022-11-17 |  | 5
101 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012034-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2022-11-22 | 2022-11-24 |  | 1
102 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-011910-00-22 | 910 | [18 empty] | 200 | 90 | 2022-11-18 | 2022-11-24 |  | 1
103 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-011871-00-22 | 910 | [18 empty] | 800 | 60 | 2022-12-21 |  |  | 12
104 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
105 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
106 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
107 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
108 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
109 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
110 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
111 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009838-00-19 | 910 | [18 empty] | 46.5 | 95 | 2020-05-27 |  |  | 6
112 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009603-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2020-06-29 | 2020-09-23 |  | 2
113 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
114 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-009781-00-19 | 910 | [18 empty] | 187 | 90 | 2020-06-15 | 2020-08-20 |  | 8
115 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
116 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-009993-00-20 | 910 | [18 empty] | 407 | 80 | 2020-08-24 |  |  | 22
117 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
118 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
119 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009874-00-20 | 910 | [18 empty] | 1780 | 90 | 2020-08-12 | 2020-09-23 |  | 128
120 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
121 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-009776-00-19 | 910 | [18 empty] | 103 | 90 | 2020-07-20 | 2020-08-20 |  | 8
122 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
123 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
124 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
125 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010006-00-20 | 910 | [18 empty] | 77 | 90 | 2020-09-21 |  |  | 2
126 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009837-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  | 1
127 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
128 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
129 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
130 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
131 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009756-00-19 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 90 | 2020-10-05 |  |  | 1
132 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
133 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
134 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009876-00-20 | 910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2020-10-06 |  |  | 1
135 | Neuquén | Zapala | Las Lajas | 02-009818-00-19 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2020-10-06 |  |  | 1
136 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010003-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2020-10-09 |  |  | 6
137 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010010-00-20 | 910 | [18 empty] | 93 | 90 | 2020-10-14 |  |  | 4
138 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
139 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
140 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
141 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
142 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
143 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
144 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
145 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
146 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009740-00-19 | 910 | [18 empty] | 1627 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 30
147 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 3325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
148 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
149 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
150 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
151 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
152 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010013-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 1
153 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
154 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
155 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
156 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
157 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010150-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2021-01-11 |  |  | 5
158 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
159 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
160 | Neuquén | Zapala | Las Lajas | 02-010210-00-20 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 90 | 2021-01-12 |  |  | 1
161 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
162 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
163 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
164 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
165 | Neuquén | Añelo | Añelo | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
166 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
167 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
168 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1 |  |  | 1
169 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
170 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010061-00-20 | 910 | [18 empty] | 563 | 90 | 2021-04-05 |  |  | 15
171 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
172 | Neuquén | Añelo | Añelo | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
173 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
174 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 90 | 2020-09-07 | 2021-03-23 |  | 82
175 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
176 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
177 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
178 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
179 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
180 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010350-00-20 | 910 | [18 empty] | 1139.5 | 10 | 2021-06-28 |  |  | 81
181 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010290-00-20 | 910 | [18 empty] | 11530 | 50 | 2021-07-26 |  |  | 870
182 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
183 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
184 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
185 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 17
186 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
187 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
188 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
189 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
190 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010668-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-09-13 |  |  | 3
191 | Rio Negro | Gral Roca | Mainque | 02-010249-00-20 | 910 | [6 empty] | 76 | 1050 | 90 | 2021-07-21 | [15 empty] | 1
192 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010633-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2021-09-13 |  |  | 4
193 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
194 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
195 | Neuquén | PICUNCHES | Las Lajas | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
196 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
197 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
198 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
199 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
200 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
201 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010806-00-21 | 910 | [18 empty] | 290 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 4
202 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
203 | Rio Negro | Gral Roca | Chichinales | 02-010616-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  | 1
204 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 90 | 2019-11-04 | 2021-11-05 |  | 122
205 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010779-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2021-12-01 |  |  | 94
206 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
207 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010547-00-21 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2021-12-23 |  |  | 1
208 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
209 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
210 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
211 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
212 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
213 | Río Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
214 | Río Negro | Gral Roca | Otto Krause | 02-010629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 1
215 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-010720-00-21 | 910 | [18 empty] | 101.5 | 90 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  | 4
216 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-010850-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2021-11-30 | 2021-12-06 |  | 3
217 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
218 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
219 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010844-00-21 | 910 | [18 empty] | 1331 | 50 | 2022-01-13 |  |  | 79
220 | Rio Negro | Roca | Cipolletti | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
221 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
222 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-03-20 | 910 | [18 empty] | 406 | 10 | 2022-02-10 |  |  | 14
223 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
224 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
225 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
226 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
227 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
228 | Rio Negro | Roca | Cipolletti | 02-010336-00-20 | 910 | [18 empty] | 1149 | 10 | 2022-03-07 |  |  | 27
229 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-010774-00-21 | 910 | [18 empty] | 6391 | 20 | 2022-03-14 |  |  | 360
230 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010543-00-21 | 910 | [18 empty] | 800 | 20 | 2022-03-18 |  |  | 4
231 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
232 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
233 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
234 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010984-00-22 | 910 | [18 empty] | 4385 | 10 | 2022-04-18 |  |  | 187
235 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010899-00-21 | 910 | [18 empty] | 8022 | 10 | 2022-04-19 |  |  | 496
236 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
237 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
238 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010895-00-21 | 910 | [18 empty] | 3565 | 10 | 2022-05-12 |  |  | 176
239 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
240 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
241 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
242 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010667-00-21 | 910 | [18 empty] | 492 | 10 | 2022-05-31 |  |  | 29
243 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011004-00-22 | 910 | [18 empty] | 117 | 80 | 2022-05-31 |  |  | 1
244 | Rio Negro | Avellaneda | Chimpay | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
245 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
246 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010275-00-20 | 910 | [18 empty] | 5930 | 10 | 2022-06-23 |  |  | 126
247 | Rio Negro | Gral. Roca | Stefenelli | 02-011016-00-22 | 910 | [18 empty] | 118 | 90 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |  | 1
248 | Rio Negro | Gral. Roca | General Roca | 02-011051-00-22 | 910 | [18 empty] | 322 | 90 | 2022-05-26 | 2022-06-01 |  | 18
249 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010996-00-22 | 910 | [18 empty] | 91.5 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 4
250 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010997-00-22 | 910 | [18 empty] | 238 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 10
251 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010998-00-22 | 910 | [18 empty] | 183 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 8
252 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010901-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 2
253 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010902-00-21 | 910 | [18 empty] | 91.5 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 5
254 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010903-00-21 | 910 | [18 empty] | 91.5 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 8
255 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010904-00-21 | 910 | [18 empty] | 323 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 12
256 | Río Negro | Gral Roca | Chichinales | 02-011023-00-22 | 910 | [18 empty] | 1000 | 15 | 2022-06-22 |  |  | 46
257 | Río Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010959-00-21 | 910 | [18 empty] | 111.05 | 90 | 2022-06-14 | 2022-07-04 |  | 10
258 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010789-00-21 | 910 | [18 empty] | 905 | 50 | 2022-03-14 |  |  | 57
259 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010846-00-21 | 910 | [18 empty] | 886 | 60 | 2022-04-28 |  |  | 69
260 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
261 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
262 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010961-00-21 | 910 | [18 empty] | 368 | 80 | 2022-07-06 |  |  | 6
263 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011127-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2022-07-19 |  |  | 1
264 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
265 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010918-00-21 | 910 | [18 empty] | 320 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 20
266 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011122-00-22 | 910 | [18 empty] | 410 | 5 | 2022-07-27 |  |  | 18
267 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
268 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010921-00-21 | 910 | [18 empty] | 967 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 48
269 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
270 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
271 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
272 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010434-00-21 | 910 | [18 empty] | 2006 | 10 | 2022-08-10 |  |  | 103
273 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-011215-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-08-11 |  |  | 1
274 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011020-00-22 | 910 | [18 empty] | 570 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 37
275 | Rio Negro | Roca | Cipolletti | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
276 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011208-00-22 | 910 | [18 empty] | 111.5 | 10 | 2022-08-22 |  |  | 4
277 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 3
278 | Río Negro | Gral Roca | Chichinales | 02-011086-00-22 | 910 | [18 empty] | 708 | 50 | 2022-08-29 | 2022-12-20 |  | 1
279 | Rio Negro | Gral. Roca | Stefenelli | 02-010876-00-21 | 910 | [18 empty] | 2772 | 90 | 2022-08-04 |  |  | 182
280 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
281 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-011400-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2022-09-20 | 2022-09-21 |  | 1
282 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-011156-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2022-09-22 | 2022-09-23 |  | 1
283 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
284 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011145-00-22 | 910 | [18 empty] | 294 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
285 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011144-00-22 | 910 | [18 empty] | 259 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 20
286 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011143-00-22 | 910 | [18 empty] | 264 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
287 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011437-00-22 | 910 | [18 empty] | 400 | 10 | 2022-09-30 |  |  | 23
288 | Rio Negro | Avellaneda | Chimpay | 02-011307-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2022-09-30 |  |  | 1
289 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
290 | Río Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011140-00-22 | 910 | [18 empty] | 3260 | 40 | 2022-09-19 |  |  | 181
291 | RIo Negro | Gral. Roca | Stefenelli | 02-011101-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-09-08 | 2022-09-09 |  |  | 1
292 | Rio Negro | Gral Roca | Cervantes | 02-010965-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 96 | 2022-09-08 | 2022-09-09 |  | 1
293 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
294 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010747-00-21 | 910 | [18 empty] | 968 | 10 | 2022-10-12 |  |  | 75
295 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
296 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011175-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2022-10-25 |  |  | 1
297 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011343-00-22 | 910 | [18 empty] | 375 | 10 | 2022-10-18 |  |  | 17
298 | Neuquén | Confluencia | Villa Chocon | 02-011355-00-22 | 910 | [18 empty] | 222 | 10 | 2022-10-27 |  |  | 16
299 | rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-011316-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2022-10-27 |  |  |  | 3
300 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011420-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-10-03 |  |  |  | 1
301 | Rio Negro | Gral Roca | Allen | 02-011327-00-22 | 910 | [18 empty] | 2880 | 10 | 2022-10-31 |  |  | 160
302 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
303 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
304 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
305 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011438-00-22 | 910 | [18 empty] | 39 | 10 | 2022-10-13 |  |  | 1
306 | Neuquén | Collon Cura | Piedra del Aguila | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
307 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011404-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-11-08 |  |  | 1
308 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
309 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
310 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011430-00-22 | 910 | [18 empty] | 890 | 10 | 2022-11-22 |  |  | 55
311 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
312 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-011452-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2022-11-25 |  |  | 3
313 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-011431-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-11-28 |  |  | 3
314 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011465-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-28 |  |  |  | 1
315 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
316 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011390-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 75 | 2022-11-07 | 2022-11-10 |  | 2
317 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
318 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-011459-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-11-04 | 2022-11-05 |  | 1
319 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
320 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010661-00-21 | 910 | [18 empty] | 360 | 10 | 2022-12-20 |  |  | 24
321 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011203-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-12-06 |  |  | 2
322 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011064-00-22 | 910 | [18 empty] | 90.5 | 10 | 2022-12-19 |  |  |  | 1
323 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011332-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 80 | 2022-12-12 |  |  | 2
324 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011322-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2022-12-14 |  |  | 1
325 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011321-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2022-12-14 |  |  | 1
326 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011440-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2022-12-15 |  |  | 2
327 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011407-00-22 | 910 | [18 empty] | 240 | 50 | 2022-12-15 |  |  |  | 1
328 | Neuquén | Las Lajas | Las Lajas | 02-011282-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2022-12-16 |  |  | 1
329 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011195-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2022-12-16 |  |  | 1
330 | Rio Negro | Gral Roca | Cervantes | 02-010882-00-21 | 910 | [18 empty] | 6595 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 200
331 | Rio Negro | Gral Roca | Stefenelli | 02-010816-00-21 | 910 | [18 empty] | 1823 | 70 | 2022-12-13 |  |  |  | 31
332 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011482-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2022-10-24 |  |  |  | 1
333 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 20 | 2022-12-06 |  |  | 75
334 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001664-00-17 | 910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2022-10-18 |  |  | 10
335 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001825-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2022-10-31 |  |  |  | 1
336 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001600-00-16 | 910 | [18 empty] | 1010 | 10 | 2022-10-18 |  |  | 49
337 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001652-00-17 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2022-10-18 |  |  | 10
338 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001606-00-16 | 910 | [18 empty] | 1440 | 10 | 2022-10-18 |  |  | 64
339 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001614-00-17 | 910 | [18 empty] | 870 | 10 | 2022-10-18 |  |  | 35
340 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011424-00-20 | 910 | [18 empty] | 1495.73 | 80 | 2021-07-27 | 2021-12-07 |  | 16
341 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011498-00-21 | 910 | [18 empty] | 16.5 | 70 | 2021-06-01 | 2021-09-17 |  | 1
342 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011503-00-21 | 910 | [18 empty] | 3081.2 | 90 | 2021-06-04 | 2021-07-13 |  | 1
343 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011515-00-21 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2021-08-18 | 2021-08-31 |  | 4
344 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011546-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 90 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  | 1
345 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011504-00-21 | 910 | [18 empty] | 44.5 | 80 | 2021-02-10 | 2021-07-21 |  | 4
346 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011511-00-21 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-07-05 | 2021-08-13 |  | 1
347 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011512-00-21 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 80 | 2021-07-20 | 2021-09-14 |  | 1
348 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011531-00-21 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 80 | 2021-08-09 | 2021-11-03 |  | 1
349 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011532-00-21 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2021-11-11 | 2021-11-30 |  | 1
350 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011588-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 80 | 2022-01-06 | 2022-01-11 |  | 2
351 | RIO NEGRO | BARILOCHE | COMALLO | 11-011595-00-21 | 910 | [18 empty] | 72.5 | 90 | 2021-10-07 | 2022-02-04 |  | 2
352 | RIO NEGRO | BARILOCHE | COMALLO | 11-011625-00-21 | 910 | [18 empty] | 281.5 | 90 | 2021-11-30 | 2022-02-07 |  | 3
353 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011635-00-21 | 910 | [18 empty] | 418 | 90 | 2022-05-04 | 2022-07-21 |  | 1
354 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011640-00-21 | 910 | [18 empty] | 220.2 | 80 | 2021-11-30 | 2021-12-10 |  | 3
355 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011648-00-21 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2021-11-12 | 2022-01-13 |  | 1
356 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011659-00-21 | 910 | [18 empty] | 49.8 | 90 | 2022-02-25 | 2022-03-21 |  | 1
357 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011678-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-23 | 2022-04-19 |  | 1
358 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011684-00-21 | 910 | [18 empty] | 47.5 | 90 | 2022-04-13 | 2022-04-21 |  | 1
359 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011694-00-21 | 910 | [18 empty] | 31.4 | 90 | 2022-03-18 | 2022-03-23 |  | 1
360 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011695-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 90 | 2022-01-27 | 2022-03-18 |  | 1
361 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011698-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-22 | 2022-04-20 |  | 1
362 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011702-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 80 | 2022-01-10 | 2022-01-13 |  | 1
363 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011709-00-21 | 910 | [18 empty] | 1369.35 | 90 | 2021-10-21 | 2021-11-25 |  | 120
364 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011703-00-21 | 910 | [18 empty] | 34.3 | 90 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  | 1
365 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011704-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2022-02-17 | 2022-02-24 |  | 1
366 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011726-00-21 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 90 | 2022-02-22 | 2022-02-23 |  | 2
367 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011808-00-21 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2022-08-26 |  |  | 1